ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. № \_\_\_\_\_

 г. Брянск

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Брянской области от 19 января 2015 года №19-рп «Об утверждении заявки ОАО «Дятьково ДОЗ» на внесение изменений в приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Строительство нового завода ДСП и ЛДСП»

В целях приведения распоряжения Правительства Брянской области от 19 января 2015 года №19-рп «Об утверждении заявки ОАО «Дятьково ДОЗ» на внесение изменений в приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Строительство нового завода ДСП и ЛДСП» в соответствие с действующим законодательством, в связи реорганизацией ОАО «Дятьково ДОЗ» в ООО «Дятьково-ДОЗ», а также в целях приведения графика реализации инвестиционного проекта ОАО «Дятьково ДОЗ» «Строительство нового завода ДСП и ЛДСП» в соответствие с концепцией инвестиционного проекта с внесенными изменениями от 12 сентября 2014 года, согласованными письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.02.2015 №13-705

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Брянской области от 19 января 2015 года №19-рп «Об утверждении заявки ОАО «Дятьково ДОЗ» на внесение изменений в приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Строительство нового завода ДСП и ЛДСП»:

1.1. В пункте 5.4. заменить точку на запятую.

1.2. Пункт 5.4. дополнить словами:

«исчисленного на основании отчетности, установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, на день исключения инвестиционного проекта из перечня путем деления суммарного расчетного размера арендной платы по действующим договорам аренды лесных участков на суммарный размер арендной платы, рассчитанной по ставкам платы без учета действующих в субъекте Российской Федерации инвестиционных проектов.».

1.3. Дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:

«11.1. Все положения настоящего распоряжения, относящиеся к ОАО «Дятьково ДОЗ» распространяются на ООО «Дятьково-ДОЗ с момента реорганизации ОАО «Дятьково ДОЗ» в ООО «Дятьково-ДОЗ» в установленном законом порядке».».

1.4. Изложить приложение в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему распоряжению

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области А.Г. Резунова.

Губернатор А.В. Богомаз

Приложение

к распоряжению Правительства

Брянской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

График реализации инвестиционного проекта ООО «Дятьково-ДОЗ» «Строительство нового завода ДСП и ЛДСП» в соответствии с концепцией инвестиционного проекта с внесенными изменениями от 12 сентября 2014 года, согласованными письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.02.2015 №13-705

.

| Инвестиционные затраты проекта в период с III квартала 2012 года по II квартал 2015 года, тыс. рублей |
| --- |
| № пп | Статьи инвестиционных затрат | Периоды реализации проекта (квартал, год) |
| III, 2012 | IV, 2012 | I,2013 | II, 2013 | III,2013 | IV,2013 | I,2014 | II, 2014 | III,2014 | IV,2014 | I,2015 | II,2015 |
| 1. | Приобретение строительной площадки и основных средств на ней |  | 661 |  | 6 519 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ основного и вспомогательных производств, сервисных структур. В том числе; разработка проектов, оформление регистраций, лицензий, экспертиз, и других разрешений. Подключение к инженерным сетям и коммуникациям. Затраты на обслуживание банковского долга, уплаты страховых премий и налогов.  | 1 835 | 8 230 | 2 141 | 8 619 | 77 688 | 12 586 | 6 141 | 1 715 | 44094 | 4900 | 1 700 | 1 700 |
| 3. | Изготовление и поставка технологического оборудования. В том числе; выполнение пуско-наладочных работ, услуги по надзору и шефмонтажу, подбор и наем персонала. 3.1. Оборудование ДСП | 5 418 | 15 745 | 203 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Оборудование ЛДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение лесозаготовительного и внутризаводского транспорта  | 4 698 | 4 607 | 15 851 | 8 862 | 8 215 | 6 578 | 5 112 | 4 127 | 4 000 | 4 000 | 3 800 | 3 000 |
| 5. | Доставка технологического оборудования, в том числе и импортного. Уплата таможенных расходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Строительство объектов лесной инфраструктуры: ремонт и строительство лесных дорог |  |  |  |  | 1 097 | 836 | 1 038 | 67 | 100 | 100 | 100 | 1 000 |
|  | Итого по периодам | 11 951 | 29 243 | 221 412 | 24 000 | 87 000 | 20 000 | 12 291 | 5 909 | 48194 | 9000 | 5 600 | 5 700 |
|   | Итого нарастающим итогом | 11 951 | 41 194 | 262 606 | 286 606 | 373 606 | 393 606 | 405 897 | 411 806 | 460000 | 469000 | 474600 | 480300 |

|  |
| --- |
| Инвестиционные затраты проекта в период с III квартала 2015 года по IV квартал 2017 года, тыс. рублей |
| № пп | Статьи инвестиционных затрат | Периоды реализации проекта |
| III, 2015 | IV, 2015 | I,2016 | II, 2016 | III,2016 | IV,2016 | I,2017 | II, 2017 | III,2017 | IV,2017 |
| 1. | Приобретение строительной площадки и основных средств на ней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ основного и вспомогательных производств, сервисных структур. В том числе; разработка проектов, оформление регистраций, лицензий, экспертиз, и других разрешений. Подключение к инженерным сетям и коммуникациям. Затраты на обслуживание банковского долга, уплаты страховых премий и налогов.  | 1 700 | 1 700 | 1500 | 2406 | 220 442 | 300 800 | 300 000 | 173 103 | 50 000 | 50 000 |
| 3. | Изготовление и поставка технологического оборудования. В том числе; выполнение пуско-наладочных работ, услуги по надзору и шефмонтажу, подбор и наем персонала. 3.1. Оборудование ДСП |  |  | 295 200 | 219 773 | 255 000 | 205 000 | 100 000 |  |  |  |
|  | 3.2. Оборудование ЛДСП |  |  |  | 100000 | 150000 |  | 50 000 | 50 444 | 50 000 | 100 000 |
| 4. | Приобретение лесозаготовительного и внутризаводского транспорта  | 3 000 | 3 000 | 3 000 |  | 22 750 |  |  |  |  |  |
| 5. | Доставка технологического оборудования, в том числе и импортного. Уплата таможенных расходов. |  |  | 10 000 | 20 620 | 125 000 | 28 200 | 56 400 | 50 000 |  |  |
| 6. | Строительство объектов лесной инфраструктуры: ремонт и строительство лесных дорог | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 662 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 |
|   | Итого по периодам | 5 700 | 5 700 | 310700 | 344799 | 775 854 | 537 000 | 510 400 | 277 547 | 101 000 | 151 000 |
|   | Итого нарастающим итогом | 486000 | 491700 | 756806 | 1101605 | 1877459 | 2414459 | 2970453 | 3248000 | 3349 000 | 3 500 000 |

|  |
| --- |
| Всего инвестиционных затрат за период реализации проекта, тыс. рублей |
| № пп | Статьи инвестиционных затрат | Всего, тыс. руб. | В том числе НДС, тыс. руб. | Стоимость без НДС, тыс. руб. |
|
| 1. | Приобретение строительной площадки и основных средств на ней | 7 180 | 1 095 | 6 085 |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ основного и вспомогательных производств, сервисных структур. В том числе; разработка проектов, оформление регистраций, лицензий, экспертиз, и других разрешений. Подключение к инженерным сетям и коммуникациям. Затраты на обслуживание банковского долга, уплаты страховых премий и налогов.  | 1 273 000 | 194 186 | 1 078 814 |
| 3. | Изготовление и поставка технологического оборудования. В том числе; выполнение пуско-наладочных работ, услуги по надзору и шефмонтажу, подбор и наем персонала. 3.1. Оборудование ДСП | 1 299 556 | 198 237 | 1 101 319 |
|  | 3.2. Оборудование ЛДСП | 500 444 | 76 339 | 424 105 |
| 4. | Приобретение лесозаготовительного и внутризаводского транспорта  | 104 600 | 15 956 | 88 644 |
| 5. | Доставка технологического оборудования, в том числе и импортного. Уплата таможенных расходов. | 290 220 | 44 271 | 245 949 |
| 6. | Строительство объектов лесной инфраструктуры: ремонт и строительство лесных дорог | 25 000 | 3 814 | 21 186 |
|   | Итого по периодам | 3 500 000 | 533 898 | 2 966 102 |