Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _______2018 г. № _________

г. Брянск

О подготовке и проведении чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

В целях повышения престижа ведущих профессий лесозаготовительной отрасли, обеспечения контакта и открытого соперничества лучших профессионалов, установления взаимовыгодных партнёрских отношений:

1. Провести 11 августа 2018 года чемпионат Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» на территории автостоянки Брянской областной филармонии.

2. Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и перечень мероприятий по подготовке и проведению чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018».

3. Пригласить для участия в мероприятиях чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти областей Центрального федерального округа Российской Федерации, Республики Беларусь.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Брянской области Резунова А.Г.

Губернатор										А.В. Богомаз

Заместитель Губернатора

Брянской области                                                            		Ю.В. Филипенко

Начальник управления лесами

Брянской области                                          			В.И. Дзубан

Начальник отдела

делопроизводства администрации

Губернатора и Правительства

Брянской  области                                                          		М.Ю. Лунёв

Исп. Котов А.Ю.

66-36-23

Утверждён

распоряжением Правительства

Брянской области

от                       2018 г.  №

Состав

организационного комитета по подготовке

и проведению чемпионата Брянской области среди вальщиков леса

«Лесоруб-2018»

| Резунов Александр Григорьевич | – | вице-губернатор Брянской области, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Дзубан Владимир Иванович | – | начальник управления лесами Брянской области, заместитель председателя организационного комитета |
| члены организационного комитета: |
| Филипенко Юрий Валентинович | – | заместитель Губернатора Брянской области |
| Коробко Александр Михайлович | – | заместитель Губернатора Брянской области |
| Мокренко Юрий Васильевич | – | заместитель Губернатора Брянской области |
| Щеглов Николай Михайлович | – | заместитель Губернатора Брянской области |
| Жигунов Александр Михайлович | – | заместитель Губернатора Брянской области |
| Сергеев Сергей Анатольевич | – | заместитель Губернатора Брянской области |
| Петушкова Галина Васильевна | – | заместитель Губернатора Брянской области |
| Макаров Александр Николаевич | – | глава Брянской городской администрации |
| Хлиманков Александр Анатольевич | – | глава г. Брянска |
| Мамичев Николай Григорьевич | – | заместитель руководителя администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области – начальник управления государственной службы и кадров |
| Старовойтова Юлия Витальевна | – | начальник управления информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
| Лебедев Александр Михайлович | – | начальник хозяйственного управления администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
| Ермаков Александр Викторович | – | начальник протокольно-организационного отдела администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
| Кривцова Елена Степановна | – | директор департамента культуры Брянской области |
| Бардуков Андрей Николаевич | – | директор департамента здравоохранения Брянской области |
| Дубинчин Александр Фёдорович | – | директор департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области |
| Оборотов Владимир Николаевич | – | директор департамента образования и науки Брянской области |
| Кириченко Игорь Анатольевич | – | директор департамента внутренней политики Брянской области |
| Седякин Сергей Петрович | – | директор департамента региональной безопасности Брянской области |
| Андрианов Олег Владимирович | – | директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |
| Пугачёва Галина Александровна | – | начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| Пронин Александр Петрович | – | начальник государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области |
| Башлаков Александр Федорович | – | начальник КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» |
| Кузьмин Валентин Юрьевич | – | начальник управления МВД России по Брянской области (по согласованию) |
| Лопатников Вячеслав Вячеславович | – | начальник УГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию) |
| Уваркин Вадим Сергеевич | – | начальник главного управления МЧС России по Брянской области (по согласованию) |
| Трапезникова Людмила Николаевна | – | руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области |
| Егорушкин Валерий Алексеевич | – | ректор ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» (по согласованию) |
| Косарим Александр Иванович | – | заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» (по согласованию) |
| Сорокин Андрей Анатольевич | – | директор филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| Колесников Алексей Николаевич | – | глава Советской районной администрации г. Брянска |
| Шматов Павел Владимирович | – | первый заместитель начальника управления лесами Брянской области |
| Котов Александр Юрьевич | – | начальник отдела управления лесами Брянской области |
| Ильенкова Юлия Александровна | – | заместитель начальника отдела – председатель профсоюзной организации управления лесами Брянской области |
| Сельчуков Геннадий Валентинович | – | директор ГКУ Брянской области «Брянское лесничество» |

Утвержден

распоряжением Правительства

Брянской области

от _____________ № _________

Перечень

мероприятий по подготовке и проведению

чемпионата Брянской области «Лесоруб-2018»

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить и провести заседания оргкомитета мероприятия | по мере необходимости | Резунов А.Г., управление лесами Брянской области |
|  | Организовать работу и проведение ежедневных плановых рабочих встреч членов оргкомитета для решения оперативных вопросов | 23.07.-10.08.2018 | Дзубан В.И., управление лесами Брянской области |
|  | Разработать и согласовать программу мероприятий чемпионата «Лесоруб-2018» | до 13.07.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Определить источник и обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению чемпионата «Лесоруб-2018» | до 06.07.2018 | Резунов А.Г, Петушкова Г.В., Дзубан В.И. |
|  | Проинформировать СМИ о проведении чемпионата «Лесоруб-2018» | 02.07.2018-10.08.2018 | управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области |
|  | Представить в оргкомитет предложения по перечню предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей курируемых отраслей для приглашения на чемпионат «Лесоруб-2018» | до 06.07.2018 | управление лесами Брянской области, департамент экономического развития Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | Подготовить текст выступления Губернатора Брянской области на открытии чемпионата «Лесоруб-2018» | до 27.07.2018 | управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, управление лесами Брянской области |
|  | Сформировать список выступающих на чемпионате «Лесоруб-2018» | до 27.07.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Составить список приглашенных гостей на чемпионат «Лесоруб-2018» и представить в протокольно-организационный отдел администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | до 06.07.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить участие творческих коллективов в открытии чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | департамент культуры Брянской области, Брянская городская администрация (по согласованию) |
|  | Подготовить тексты приглашений на Чемпионат | до 12.07.2018 | протокольно-организационный отдел администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить направление приглашений на чемпионат «Лесоруб-2018»: в Федеральное агентство лесного хозяйства; в Брянскую областную Думу; в исполнительные органы государственной власти Брянской области; в муниципальные органы власти Брянской области в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; членам официальных делегаций соседних областей, Республики Беларусь | до 13.07.2018 | протокольно-организационный отдел администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, управление лесами Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области |
|  | Обеспечить получение подтверждений участия и составов делегаций почетных гостей, которым направлены письма-приглашения | до 27.07.2018 | протокольно-организационный отдел администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, управление лесами Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области |
|  | Разработать сценарные схемы мероприятий чемпионата «Лесоруб-2018» | до 27.07.2018 | управление лесами Брянской области, департамент культуры Брянской области |
|  | Разработать программу участия почетных гостей, официальных делегаций, приглашенных на чемпионат «Лесоруб-2018» | до 27.07.2018 | управление лесами Брянской области, департамент культуры Брянской области |
|  | Обеспечить встречу и сопровождение гостей и официальных делегаций | 10.08.2018-11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Оборудование площадок стоянки легкового, грузового, VIP-транспорта. Установка знаков по пути следования и стоянки транспорта | до 10.08.2018 | КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» |
|  | Организация расстановки и стоянки легкового и грузового автотранспорта | 10.08.2018-11.08.2018 | государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области |
|  | Организация подвоза участников и официальных делегаций на место проведения дисциплины «Валка дерева» | 11.08.2018 | департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | Обеспечить заказ и изготовление кубков, табличек, бейсболок, пакетов, блокнотов, ручек с символикой чемпионата «Лесоруб-2018» | до 27.07.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Изготовить дипломы для вручения победителям и участникам чемпионата «Лесоруб-2018» | до 27.07.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить наличие касок для посещения площадки «Валка дерева» | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить необходимое количество автотранспорта для официальной делегации, гостей мероприятия (количество определяется на заседании оргкомитета) | 11.08.2018 | хозяйственное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области |
|  | Сформировать состав команд- участников чемпионата «Лесоруб-2018» | до 29.06.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Сформировать состав судейских бригад чемпионата «Лесоруб-2018» | до 29.06.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Установить стол для регистрации участников и гостей чемпионата «Лесоруб-2018» | 10.08.2018 | Брянская городская администрация |
|  | Установить столы (4 шт.) и стулья (8 шт.) для счётной бригады | 10.08.2018 | Брянская городская администрация |
|  | Организовать регистрацию участников и гостей чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Провести инструктаж участников по технике безопасности | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Разместить площадки выполнения дисциплин чемпионата «Лесоруб-2018» | 10.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Установить столбы на месте выполнения дисциплины «Валка дерева» | до 10.08.2018 | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить трелёвку поваленных столбов во время выполнения дисциплины «Валка дерева» | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Устройство электроснабжения объектов и обеспечение подачи электричества к объектам на чемпионате «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (по согласованию), филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск (по согласованию) |
|  | Сформировать состав участников, обеспечить размещение на чемпионате «Лесоруб-2018» предприятий торговли и общественного питания, организовать работу буфетов | до 27.07.2018 11.08.2018 | управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, Брянская городская администрация (по согласованию). |
|  | Организовать выставку сувенирной продукции чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Организовать выставку гидроманипуляторов на чемпионате «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Организовать выставку производителей моторизированных инструментов | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить соблюдение порядка и норм санитарной безопасности предприятиями торговли и общественного питания при обслуживании участников мероприятия | 11.08.2018 | управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области, управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (по согласованию) |
|  | Определить состав и обеспечить приобретение и доставку сувенирной, подарочной продукции для вручения членам официальных делегаций, участвующим в чемпионате «Лесоруб-2018» | до 18.07.2018, до 27.07.2018, 11.08.2018 | хозяйственное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
|  | Организовать церемонию распила первого бревна | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Организовать открытие чемпионата «Лесоруб-2018» по утвержденному сценарию, работу ведущего, концертные программы на главной сцене | 11.08.2018 | департамент культуры Брянской области, Брянская городская администрация (по согласованию) |
|  | Обеспечить необходимое количество звукового, светового оборудования, микрофонов | 11.08.2018 | департамент культуры Брянской области, Брянская городская администрация (по согласованию) |
|  | Обеспечить оформление главной сцены | до 11.08.2018 | Брянская городская администрация |
|  | Разработать программу работы представителей СМИ и обеспечить информационное сопровождение проведения чемпионата «Лесоруб-2018» | 27.07-11.08.2018 | управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить доставку, установку, демонтаж главной сцены, трибун; доставку, установку и демонтаж флажной конструкции | 10.08.2018 11.08.2018 | Брянская городская администрация |
|  | Организовать доставку на место проведения чемпионата «Лесоруб-2018» брёвен в необходимом количестве | 10.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить освобождение места проведения от автотранспорта | 10.08.2018-11.08.2018 | департамент региональной безопасности Брянской области, УГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию), Брянская городская администрация (по согласованию) |
|  | Установить ограждение сигнальной лентой площадок выполнения дисциплин чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | управление лесами Брянской области |
|  | Обеспечить безопасность движения транспорта делегаций и гостей, прибывающих на чемпионат «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | УГИБДД УМВД России по Брянской области (по согласованию) |
|  | Обеспечить работу волонтеров (количество определяется на заседании оргкомитета) | 11.08.2018 | ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» (по согласованию), департамент образования и науки Брянской области |
|  | Обеспечить привоз, установку, организацию работы контейнеров для сбора мусора, биотуалетов, рукомойников (количество определяется на заседании оргкомитета) | 10.08.2018 | департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, Брянская городская администрация (по согласованию) |
|  | Обеспечить охрану площадок чемпионата «Лесоруб-2018», в т.ч. в ночное время | 10.08.2018-11.08.2018 | Управление МВД России по Брянской области (по согласованию) |
|  | Обеспечить уборку места проведения чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018- 12.08.2018 | Брянская городская администрация (по согласованию) |
|  | Обеспечить пожарную безопасность во время подготовки и проведения чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | ГУ МЧС России по Брянской области (по согласованию) |
|  | Обеспечить дежурство 2 бригад скорой помощи | 11.08.2018 | департамент здравоохранения Брянской области |
|  | Организовать сбор и отправку официальной делегации от здания Правительства Брянской области | 11.08.2018, 9:45 | протокольно-организационный отдел администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, хозяйственное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства области |
|  | Обеспечить сбор почетных гостей, делегаций, официальных лиц для участия в церемонии открытия чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 10.00 | управление делами Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, управление лесами Брянской области |
|  | Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам организации общественного порядка при проведении чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | департамент региональной безопасности Брянской области |
|  | Организовать охрану общественного порядка во время проведения чемпионата «Лесоруб-2018» | 11.08.2018 | Управление МВД России по Брянской области (по согласованию) |

Исп. Котов А.Ю.

66-36-23

АННОТАЦИЯ

к проекту распоряжения «О проведении чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

Традиционно в Брянской области проводится чемпионат Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб», организуемый в целях совершенствования профессионального мастерства работников лесного комплекса, престижа и популяризации рабочих профессий лесной отрасли, привлечения в лесную отрасль молодых рабочих кадров, подготовки и отбора членов сборной команды Брянской области для участия в чемпионате России, развития и пропаганды современных безопасных технологий, укрепления делового партнерства производителей оборудования и работников лесного хозяйства, лесозаготовителей, переработчиков древесины.

В 2018 году чемпионат планируется провести 11 августа на территории автостоянки Брянской областной филармонии (г. Брянск, ул. Горького)

Данный проект распоряжения определяет дату, состав организационного комитета и перечень мероприятий, направленных на подготовку и проведение чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018».

| Начальник управления лесами Брянской области | В.И. Дзубан |
| --- | --- |

Исп. Котов А.Ю.

66-36-23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения «О проведении чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

Традиционно в Брянской области проводится чемпионат Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб», организуемый в целях совершенствования профессионального мастерства работников лесного комплекса, престижа и популяризации рабочих профессий лесной отрасли, привлечения в лесную отрасль молодых рабочих кадров, подготовки и отбора членов сборной команды Брянской области для участия в чемпионате России, развития и пропаганды современных безопасных технологий, укрепления делового партнерства производителей оборудования и работников лесного хозяйства, лесозаготовителей, переработчиков древесины.

В 2018 году чемпионат планируется провести 11 августа на территории автостоянки Брянской областной филармонии (г. Брянск, ул. Горького)

Данный проект распоряжения определяет дату, состав организационного комитета и перечень мероприятий, направленных на подготовку и проведение чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018».

Финансирование чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018» будет осуществляться за счет внебюджетных источников.

Начальник управления лесами

Брянской области                                                               В.И. Дзубан

Исп. Котов А.Ю.

66-36-23

№_______                                                       ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ

« ___ »_____________

« О подготовке и проведении чемпионата Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

(дата поступления)

Внесен:  		управлением лесами Брянской области

(наименование службы или приемной)

Основание: поручение вице-губернатора Брянской области А.Г. Резунова

(поручение вышестоящих органов, главы администрации)

ВИЗЫ:

| Ф.И.О., должность | Роспись | Дата | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Резунов А.Г. – вице-губернатор Брянской области |  |  |  |
| Филипенко Ю.В. – заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Коробко А.М. – заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Мокренко Ю.В. –заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Щеглов Н.М. – заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Жигунов А.М. – заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Сергеев С.А. – заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |
| Петушкова Г.В. – заместитель Губернатора Брянской области |  |  |  |

Начальник правового управления 		_________________ В.Н. Чумаков

(подпись)

Исполнитель: Котов А.Ю., 66-36-23  ____________________________________

(Ф.И.О., рабочий телефон, подпись, дата)

Подпись юриста органа

исполнительной власти,

внесшего проект ______________________________________________________

(Ф.И.О., рабочий телефон, подпись, дата)

Проект размещен на сайте

Управления лесами Брянской области:  http://bryanskleshoz.ru/     .

(наименование органа исп. власти, дата публикации, подпись исполнителя)

ЛИСТ РАССЫЛКИ

распоряжения Правительства Брянской области

«О подготовке и проведении чемпионата Брянской области

среди вальщиков леса «Лесоруб-2018»

- Резунов Александр Григорьевич – вице-губернатор Брянской области;

- Филипенко Юрий Валентинович – заместитель Губернатора Брянской    области;

- Коробко Александр Михайлович – заместитель Губернатора Брянской   области;

- Мокренко Юрий Васильевич – заместитель Губернатора Брянской области;

- Щеглов Николай Михайлович – заместитель Губернатора Брянской         области;

- Жигунов Александр Михайлович – заместитель Губернатора Брянской   области;

- Сергеев Сергей Анатольевич – заместитель Губернатора Брянской области;

- Петушкова Галина Васильевна – заместитель Губернатора Брянской        области;

- Брянская областная Дума;

- Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

- Брянская городская администрация;

- Департамент сельского хозяйства Брянской области;

- Департамент экономического развития Брянской области;

- Департамент внутренней политики Брянской области;

- Управление региональной безопасности Брянской области;

- Управление лесами Брянской области;

- Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области;

- Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области

- Департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области;

- Департамент культуры Брянской области;

- Департамент образования и науки Брянской области;

- Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области;

- Управление информационного обеспечения деятельности Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

- Управление государственной службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

- Хозяйственное управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

- Протокольно-организационный отдел администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области;

- КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»;

- УМВД России по Брянской области;

- УГИБДД УМВД России по Брянской области;

- ГУ МЧС России по Брянской области;

- ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»;

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области;

- Филиал ОАО «МРСК Центра» «Брянскэнерго»;

- Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск;

| Начальник управления лесами Брянской области | В.И. Дзубан |
| --- | --- |

Исп. Котов А.Ю.

66-36-23