Доклад

начальника  управления лесами Брянской области

В.И. Дзубана к заседанию Правительства Брянской области

по вопросу: «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2026 году»

30.03.2026 г.										17-00

Уважаемый Александр Васильевич!

Уважаемые присутствующие!

Слайд1

Подготовка к пожароопасному сезону 2026 года в Брянской области начата заблаговременно, осенью 2025 года, был выполнен комплекс противопожарных профилактических мероприятий, направленных на минимизацию последствий ранних весенних пожаров.

Слайд2

В целях повышения эффективности своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2026 года управлением лесами обеспечено выполнение основных задач, в т.ч.:

- разработан и утвержден План мероприятий, в который включены организационные мероприятия, проводимые до начала и во время пожароопасного сезона;

- утверждено штатное расписание Лесопожарной службы численностью лесных пожарных в количестве 210 чел, что соответствует утвержденным нормативам распоряжения Правительства;

- утвержден график проверки пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря арендаторов лесных участков;

Слайд 2а

- работники лесопожарных станций прошли обучение по тактике и технике тушения лесных пожаров, охране труда. Все сотрудники лесопожарных формирований допущены к тушению лесных пожаров;

- организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы;

- актуализирован и направлен заинтересованным ведомствам реестр собственников и пользователей прилегающих к землям лесному фонда территорий;

- проведены кустовые совещания под руководством заместителя Губернатора Грибанова Бориса Ивановича с приглашением директоров лесничеств по вопросу итогов пожароопасного сезона 2025 года и постановке задач на пожароопасный сезон 2026 года;

- пролонгированы и перезаключены соглашения о взаимодействии по вопросам профилактики и тушения лесных пожаров со всеми заинтересованными ведомствами Брянской области и органами власти соседних субъектов РФ и Республики Беларусь.

Слайд3

В рамках подготовки к пожароопасному сезону разработаны, и утверждены Планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств. На их основе разработан и утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на территории Брянской области на период пожароопасного сезона 2026 года. В него кроме 210 человек, 183 ед. техники лесопожарных формирований, включены так же силы и средства лесопользователей, аварийно-спасательных формирований, добровольной пожарной охраны. Общее количество сил и средств, включенных в сводный план составляет 1261 человек, 560 единиц техники, 6197 единиц средств пожаротушения.

С 17 по 26 марта Департаментом лесного хозяйства по центральному федеральному округу проводится проверка готовности управления лесами к пожароопасному сезону.

Слайд4

Тушение возникающих лесных пожаров на территории земель лесного фонда Брянской области, а также выполнение  противопожарных профилактических мероприятий на не арендованных лесных участках, осуществляет государственное бюджетное учреждение Брянской области «Лесопожарная служба».

Слайд5

Комплекс профилактических противопожарных мероприятий на 2026 год запланирован в строгом соответствии с Лесным планом Брянской области.

- устройство противопожарных минерализованных полос  4593 км;

- прочистка и обновление противопожарных  минерализованных полос 18057км;

- реконструкция и эксплуатация дорог противопожарного назначения 211,15 км;

- контролируемый противопожарный отжиг 406 га

- благоустройство зон отдыха граждан 521 шт,

- установка аншлагов и баннеров 1295 шт,

- установка шлагбаумов 338 шт,

- эксплуатация пожарных водоемов  43 шт.

В рамках доведенных Рослесхозом лимитов бюджетных обязательств разработано, согласовано, утверждено и доведено до Лесопожарной службы государственное задание на выполнение работ по охране лесов от пожаров на 2026 год.

Слайд6

Управлением лесами продолжается обновление материально-технической базы лесопожарных формирований.

В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов» за 2019-2025 годы приобретено 89 единиц лесопожарной техники и 457 единиц противопожарного оборудования на общую сумму более 377 млн. рублей. В 2026 году планируется приобретение 2 единиц техники (вахтовый автомобиль и автоцистерна) и 2 единицы видеокамер на сумму 21,6 млн. руб.

Слайд7

Вся имеющаяся техника, противопожарное оборудование, средства пожаротушения и сооружения отремонтированы. По причине прогнозируемой ранней весны, работы по снятию техники с зимнего хранения уже начаты.

Слайд8

В рамках мониторинга пожароопасной обстановки в лесах спланирована работа по наземному патрулированию лесных участков (253 маршрутов, более 6000 км), в том числе с использованием 96 единиц лесопатрульных автомобилей, приобретенных по инициативе Губернатора за счет средств областного бюджета на общую сумму 72 млн. рублей.  Также ведется круглосуточный мониторинг с использованием космических средств мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз) и применением систем видео наблюдения «Лесохранитель» (48 IP - видеокамер). В текущем году планируется усиление группировки двумя видеокамерами.

Основными проблемными вопросами прошедшего и предстоящего пожароопасного сезона остаются:

- неисполнение собственниками и пользователями прилегающих к лесам земель требований по их содержанию, а также неконтролируемые сжигания сухой травяной растительности, валежника,  пожнивных остатков на землях иных категорий.

- в предстоящем, как и в предыдущем пожароопасном сезоне, в связи с проводимой специальной военной операцией, прогнозируется  высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, на приграничных территориях по причине ограничения доступа гражданских лиц и специального оборудования лесов, в связи, с чем там невозможно проведение эффективных профилактических противопожарных мероприятий. В 2023 году решением КЧС от 15.05.2023 была определена Опасная зона тушения лесных пожаров. Ситуация на данных участках находится на особом контроле управления.

Слайд9

Учитывая вышеизложенное, предлагаю внести в протокол сегодняшнего заседания следующие пункты:

Управлению лесами Брянской области:

- обеспечить постоянную готовность лесопожарных формирований в течение пожароопасного сезона 2026 года;

- для мониторинга лесопожарной обстановки на приграничной территории применять исключительно средства спутникового и видеомониторинга;

- тушение возгораний в Опасной зоне осуществлять при условии обеспечения безопасности жизни и здоровья лесных пожарных.

Слайд9а

Муниципальным образованиям Брянской области:

- принимать оперативные меры по их ликвидации на ранней стадии и недопущению перехода огня на земли лесного фонда;

- оперативно доводить информацию о принятых мерах по недопущению перехода огня на земли лесного фонда в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Брянской области через ЕДДС районов.

Начальник управления лесами

Брянской области							       В.И. Дзубан

Заместитель Губернатора

Брянской области							   Б.И. Грибанов